## قراردادهای 1403-شهیدرجایی
ردیف | شماره قرارداد | موضوع قرارداد | واحد متقاضی | مبلغ اولیه قرارداد | مدت اولیه قرارداد | تاریخ قرارداد | طرف قرارداد | تاریخ پیشبینی پایان | تاریخ پایان قرارداد | نوع اصلی | شناسه پایگاه ملی قراردادهای کشور
1 | 1338/404 | مرمت و بازسازی آببندان آهنگرکلا شهرستان آمل | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 12952928262 | 4 ماه | 1403/02/16 | ساختمانی عمران خزر امید | 1403/06/16 | 1403/07/30 | پیمانکاری | 034HD5B0070014B
2 | 1403/62/404 | اجرای طرح ترمیم سازه آبگیر و کانال انتقال آب روستای نوکنده ساری | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 32152337406 | 5 ماه | 1403/02/01 | ارفع کوه ستون | 1403/07/01 | 1403/10/29 | پیمانکاری | 034OD5B00700048
3 | 1490/404 | مرمت و بازسازی آببندان کوبچی فاز سوم | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 4320000000 | 3 ماه | 1403/02/19 | سازه اوجالی دشت خزر | 1403/05/19 | 1403/09/13 | پیمانکاری | 032RD5B00700022
4 | 1646/404 | بازسازی مجاری آبی و چشمه ها - تکمیل چشمه روستای زرگر باغ ساری | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 5047363551 | 3 ماه | 1403/02/24 | ساری اسکان | 1403/05/24 | 1403/05/24 | پیمانکاری | 0331D5B00700169
5 | 1972/404 | لایروبی و ساماندهی رودخانه های سطح شهرستان گلوگاه (تیله نو،لمراسک و ...) | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 2970000000 | 2 ماه | 1403/03/01 | شاهین بنای آوین | 1403/05/01 | 1403/07/30 | پیمانکاری | 033KD5B0070003F
6 | 2409/404 | احداث تاسیسات تامین آب و سردهنه های سنتی سطح شهرستان میاندرود | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 3000000000 | 3 ماه | 1403/03/12 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/06/12 | 1403/06/12 | پیمانکاری | 033KD5B00700159
7 | 26/1403/10025/404 | شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بستر رودخانه هراز و وصول حقوق دولتی مربوطه( در محدوده شهرستان های آمل و محمودآباد) | گروه درآمد و مشترکین | 304863594127 | 2 سال | 1403/10/16 | آبگستر توانمند مازند | 1405/10/16 | 1405/10/16 | پیمانکاری | 03AND5B00700327
9 | 26/1403/10086/404 | احداث دیوار حفاظتی رودخانه کاظم رود بالادست سد انحرافی هردوآبرود- شهرستان عباس آباد | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 13860000000 | 3 ماه | 1403/10/17 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1404/01/15 | 1404/01/15 | پیمانکاری | 03ATD5B00700401
10 | 26/1403/10107/404 | عملیات اجرایی اسکله شناور و پمپاژ آب از سد میجران | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 374070344147 | 7 ماه | 1403/10/18 | معمار گستر البرز | 1404/05/15 | 1404/05/15 | پیمانکاری | 03AND5B00700318
11 | 26/1403/10166/404 | عملیات احداث، بازسازی و مرمت ایستگاه های آب سنجی رودخانه های استان مازندران | مدیریت مطالعات پایه منابع آب | 9343430068 | 8 ماه | 1403/10/20 | قائم بنا طبرستان | 1404/06/17 | 1404/06/17 | پیمانکاری | 03B1D5B00700058
13 | 26/1403/102/404 | بازسازی سردهنه زراعی حبیب الله رود | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 23491484943 | 3 ماه | 1403/04/02 | مهندسی میراب طبرستان | 1403/07/09 | 1403/07/09 | پیمانکاری | 035OD5B0070041A
15 | 26/1403/105/404 | عملیات تکمیلی سد انحرافی گیل کلا میانده چالوس | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 77690432267 | 5 ماه | 1403/06/20 | ساری اسکان | 1403/11/20 | 1403/11/20 | پیمانکاری | 037PD5B0070018F
16 | 26/1403/10590/100 | عملیات رپرگذاری بستر متروکه رودخانه تجن در محدوده فرح آباد،بستر رودخانه چپکرود جویبار و بخشی از بستر رودخانه کلاک خلیل شهر | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 11000000000 | 4 ماه | 1403/11/13 | شاهین بنای آوین | 1404/03/09 | 1404/03/09 | پیمانکاری | 03C4D5B0070067E
17 | 26/1403/106/404 | مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح شهرستان بابلسر (دوغیکلا، باقرتنگه و...) | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 14880000000 | 3 ماه | 1403/05/10 | لشکرک راه | 1403/08/10 | 1403/08/10 | پیمانکاری | 035VD5B00700761
18 | 26/1403/108/404 | اجرای خط انتقال آب ایستگاه پمپاژ گالشکلا بهنمیر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 6444825772 | 3 ماه | 1403/05/10 | دلاوران سازه طبرستان | 1403/08/10 | 1403/08/10 | پیمانکاری | 035VD5B00700945
19 | 26/1403/109/404 | مرمت و بازسازی آببندان روستای ازباران شهرستان فریدونکنار | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 18850000000 | 4 ماه | 1403/05/11 | سرین سازه پارس | 1403/09/11 | 1403/09/11 | پیمانکاری | 036DD5B0070017E
24 | 26/1403/115/404 | عملیات تکمیلی دیوار حفاظتی در محدوده سد لاستیکی ولیکرود فریدونکنار | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 20518000000 | 2 ماه | 1403/05/21 | رهداد بنا نوین هیرکانی | 1403/07/21 | 1403/07/21 | پیمانکاری | 036DD5B00700313
26 | 26/1403/117/404 | مرمت و بازسازی آببندان ریحان آباد شهرستان گلوگاه | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 9269192273 | 3 ماه | 1403/05/27 | ساختمانی عرشیا بتن خزر | 1403/08/27 | 1403/08/27 | پیمانکاری | 036DD5B00700289
28 | 26/1403/120/404 | اجرای عملیات برق رسانی به چاه زراعی روستای کوهسار کنده شهرستان نکا (فاز اول) | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 8599909287 | 3 ماه | 1403/06/11 | تاسیساتی بهینه گستر ساری | 1403/09/11 | 1403/09/11 | پیمانکاری | 036SD5B0070025E
32 | 26/1403/126/404 | ساماندهی و لایروبی انهار و رودخانه های سطح شهرستان تنکابن | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 3590000000 | 2 ماه | 1403/05/20 | درخشش سازه طبرستان | 1403/07/20 | 1403/07/20 | پیمانکاری | 036DD5B00700069
33 | 26/1403/127/404 | تجدیدبستر سازی 3 دهنه چشمه در شهرستان ساری | مدیریت مطالعات پایه منابع آب | 600000000 | 3 ماه | 1403/06/10 | سروینه آکو شمال | 1403/09/10 | 1403/09/10 | پیمانکاری | معامله کوچک است نیازی به ثبت در پایگاه ملی ندارد.
34 | 26/1403/130/404 | مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح شهرستان ساری | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 2900000000 | 2 ماه | 1403/06/10 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/08/10 | 1403/08/10 | پیمانکاری | 036TD5B00700089
36 | 26/1403/131/404 | عملیات تکمیلی اجرای ساختمان مانیتورینگ و دیسپاچینگ شرکت آب منطقه ای مازندران | مدیر فنی آب | 20165920377 | 3 ماه | 1403/06/06 | رهاب گستران عمران زمین | 1403/09/19 | 1403/10/30 | پیمانکاری | 036TD5B00700065
37 | 26/1403/132/404 | احداث دریچه آبگیر کانال آببندان روستای ولوجا میاندرود | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 2700000000 | 2 ماه | 1403/06/10 | پارس کومه بابک طبرستان | 1403/08/10 | 1403/09/07 | پیمانکاری | 036TD5B00700041
38 | 26/1403/135/404 | تجهیز تاسیسات آبی استان مازندران به سیستم های روشنایی | مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی | 20617540698 | 2 ماه | 1403/06/10 | تاسیساتی بهینه گستر ساری | 1403/08/10 | 1403/09/30 | پیمانکاری | 036RD5B0070055E
39 | 26/1403/136/404 | عملیات اجرایی بخش دوم مدیریت سبز و بهسازی ساختمان شرکت آب منطقه ای | معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی | 18105000000 | 3 ماه | 1403/06/13 | تاسیساتی بهینه گستر ساری | 1403/09/13 | 1403/09/13 | پیمانکاری | 0372D5B0070001F
40 | 26/1403/137/404 | عملیات اجرای مدیریت سبز و ترمیم و بهسازی ساختمان های ادارات تابعه شرکت آب منطقه ای | مدیر فنی آب | 17100000000 | 3 ماه | 1403/06/19 | پایا پی ریزان پارس | 1403/09/19 | 1403/11/30 | پیمانکاری | 036SD5B00700708
43 | 26/1403/1581/404 | احداث دیوار حفاظتی رودخانه ناپلارود جنب مجتمع گلخانه ای روستای دارکلا چمستان شهرستان نور | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 57507654066 | 4 ماه | 1403/02/23 | آمارد سازه پاسارگاد البرز | 1403/06/23 | 1403/06/23 | پیمانکاری | 0352D5B0070010E
44 | 26/1403/1620/404 | بهره برداری و لایروبی از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه سیاهرود محدوده پل فلزی لاریم تا ابتدای مصب دریا | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 3195461445 | 10 ماه | 1403/02/23 | شرکت مهندسی آب و خاک لنجان | 1403/12/23 | 1403/12/23 | پیمانکاری | 03AUD5B07600154
45 | 26/1403/1813/404 | بهره بردار از مصالح مازاد و ساماندهی رودخانه چالوس در بازه رستوران همسفر تا مکارود و احداث دیوار حفاظتی در رودخانه چالوس | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 10535000000 | 10 ماه | 1403/02/27 | پرسو سازه آمارد شمال | 1403/12/27 | 1403/12/27 | پیمانکاری | 03AUD5B07600303
46 | 26/1403/1859/404 | احداث سردهنه بتنی مشترک روستاهای اندرات، پیته نو، فتکش و سفیدچاه شهرستان بهشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 49779586603 | 4 ماه | 1403/02/29 | ساختمانی مازند چینه | 1403/06/29 | 1403/09/29 | پیمانکاری | 034RD5B00700269
47 | 26/1403/1887/404 | احداث سد انحرافی مرزنگو شهرستان آمل | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 24498387927 | 5 ماه | 1403/02/30 | قائم بنا طبرستان | 1403/07/30 | 1404/01/04 | پیمانکاری | 034OD5B0070021B
49 | 26/1403/2004/404 | عملیات احداث ایستگاه پمپاژ روستاهای تازه اباد و حسن اباد شهرستان میاندرود | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 13464000000 | 3 ماه | 1403/03/26 | برفوساری | 1403/06/26 | 1403/08/25 | پیمانکاری | 0352D5B00700317
50 | 26/1403/2410/404 | احداث دیوار حفاظتی گندآبرود نوشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 14421997625 | 2 ماه | 1403/03/12 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/05/12 | 1403/10/29 | پیمانکاری | 034ND5B00700052
51 | 26/1403/2625/404 | بهره برداری و لایروبی از رسوبات مازاد رودخانه ای رودخانه تیرم و عملیات ساماندهی رودخانه چشمه کیله تکمیل سد انحرافی مزرک فاز 2 تنکابن | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 149407300112 | 5 ماه | 1403/03/21 | هزار چم | 1403/08/21 | 1403/08/21 | پیمانکاری | 03AUD5B0760035A
53 | 26/1403/2885/404 | احداث سد انحرافی سالارکیله- گردرودبار شهرستان سوادکوه | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 44626895045 | 4 ماه | 1403/03/30 | ارفع کوه ستون | 1403/07/30 | 1403/11/30 | پیمانکاری | 0358D5B0070026C
56 | 26/1403/3924/404 | بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی تالار، البرز و هراز | مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی | 411784847418 | 36 ماه | 1403/01/01 | شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران | 1406/01/01 | 1406/01/01 | پیمانکاری | 035KD5B00700435
57 | 26/1403/3925/404 | بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی گلورد و تجن | مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی | 249513454870 | 36 ماه | 1403/01/01 | شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران | 1406/01/01 | 1406/01/01 | پیمانکاری | 035ID5B0070015D
58 | 26/1403/3926/404 | بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی آلش رود، سردآبرود و چشمه کیله | مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی | 163070900566 | 36 ماه | 1403/01/01 | شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران | 1406/01/01 | 1406/01/01 | پیمانکاری | 035HD5B00700153
60 | 26/1403/45/404 | مرمت وبازسازی سردهنه های سنتی شهرستان تنکابن | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 4500000000 | 2 ماه | 1403/02/09 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/04/09 | 1403/06/31 | پیمانکاری | 0331D5B00700508
62 | 26/1403/46/404 | احداث سد انحرافی کچه رود نوشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 44843935362 | 3 ماه | 1403/02/01 | مهندسی میراب طبرستان | 1403/05/01 | 1403/12/01 | پیمانکاری | 0358D5B0070018A
65 | 26/1403/49/404 | لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های سطح شهرستان بهشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 3150000000 | 2 ماه | 1403/01/06 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/03/06 | 1403/06/31 | پیمانکاری | 031QD5B00700461
67 | 26/1403/5001/404 | بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی، لایروبی و بازگشایی رودخانه تالار محدوده پل عزیزک تا پل کاله | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 72407852216 | 12 ماه | 1403/06/01 | پرتوپارس سوادکوه | 1404/05/30 | 1404/05/30 | پیمانکاری | 03AQD5B0710052D
73 | 26/1403/5672/100 | عملیات تکمیلی احداث کانال و مرمت سردهنه نجارکلا چالوس | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 11800000000 | 2 ماه | 1403/06/19 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/08/19 | 1403/08/19 | پیمانکاری | 036TD5B00700095
75 | 26/1403/61/404 | مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح شهرستان عباس آباد-سردهنه چارز | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 5581511503 | 2 ماه | 1403/02/22 | ساری اسکان | 1403/04/22 | 1403/05/05 | پیمانکاری | 0335D5B00700482
80 | 26/1403/74/404 | تجدیداحداث کانال انتقال آب و عملیات تکمیلی سد انحرافی مرزیکلا بابلکنار | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 50945716590 | 3 ماه | 1403/03/09 | آبراه شمال | 1403/06/09 | 1403/06/09 | پیمانکاری | 034ND5B00700520
81 | 26/1403/76/404 | احداث ایستگاه پمپاژ آببندان موزی بن روستای لاریم- فاز اول | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 24757934715 | 3 ماه | 1403/03/09 | آرتا تامین رادین | 1403/06/09 | 1403/06/09 | پیمانکاری | 0358D5B0070034A
82 | 26/1403/7686/404 | عملیات تکمیلی کانال C25 شبکه البرز، کانال زهکش روستای ولوکلا، اجرای نیوجرسی در محدوده نقیب کلا و تکمیل ایستگاه پمپاژ دایک میان گنج افروز بابل | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 2990000000000 | 24 ماه | 1403/08/13 | تاسیساتی بهینه گستر ساری | 1405/08/13 | 1405/08/13 | پیمانکاری | 03AGD5B00700435
83 | 26/1403/7687/404 | انجام عملیات تکمیلی احداث و جابجایی خطوط 20kv در محدوده جاده جایگزین سد هراز | معاون طرح و توسعه | 4098943515 | 1 ماه | 1403/08/13 | تاسیساتی بهینه گستر ساری | 1403/09/13 | 1403/09/13 | پیمانکاری | 03A1D5B00700015
84 | 26/1403/81/404 | دیوار حفاظتی رودخانه پلنگ آبرود محدوده روستای چارز- شهرستان عباس آباد | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 36776944931 | 3 ماه | 1403/04/02 | عمران سهیل سازه فیروز شمال | 1403/07/02 | 1403/12/28 | پیمانکاری | 0358D5B00700091
93 | 26/1403/8899/404 | ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان سوادکوه- روستای دهمیان | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 6550000000 | 2 ماه | 1403/09/14 | مهندسی آذر آب طبرستان | 1403/11/14 | 1403/11/14 | پیمانکاری | 03ABD5B0070037B
95 | 26/1403/8945/404 | ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان قائمشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 4330603368 | 3 ماه | 1403/09/17 | ساختمانی عرشیا بتن خزر | 1403/12/17 | 1403/12/17 | پیمانکاری | 03ACD5B00700275
97 | 26/1403/899/404 | ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نوشهر-کجور | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 13499000000 | 3 ماه | 1403/08/29 | مهندسی آذر آب طبرستان | 1403/11/29 | 1403/11/29 | پیمانکاری | 03A1D5B0070009E
98 | 26/1403/90/404 | تکمیل مرمت و بازسازی محدوده پایین دست سد لاستیکی عرب خیل و آپارت لاستیک دو سد لاستیکی عربخیل و میاندشت | مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی | 17920000000 | 2 ماه | 1403/04/23 | شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران | 1403/06/23 | 1403/06/23 | پیمانکاری | 035UD5B0070106B
104 | 26/1403/925/404 | تجدیدبهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و احداث دیوار حفاظتی در رودخانه بولک رود محدوده روستای امیرده | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 5017361647 | 8 ماه | 1403/09/17 | تجهیز خاک دشت شمال | 1404/05/13 | 1404/05/13 | پیمانکاری | 03B6D5B0760013D
107 | 26/1403/957/404 | تجدیدبستن و بهسازی محل دپوی پسماند عمارت بالادست سد هراز به روش طرح و ساخت | معاون طرح و توسعه | 14985000000000 | 36 ماه | 1403/08/28 | مشارکت تارا-آبفن-اندیشه محیط آب گستر | 1406/08/28 | 1406/08/28 | پیمانکاری | 03BSD5B01700822
111 | 26/1403/969/404 | عملیات اجرایی دیوار حفاظتی رودخانه تالار در محدوده روستای تازه آباد بابلسر- فاز دوم | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 74717612081 | 4 ماه | 1403/11/01 | سجادرودسازند صدر | 1404/02/30 | 1404/02/30 | پیمانکاری | 03CBD5B00201051
112 | 26/1403/99/404 | تجدیداحداث سد انحرافی قراخیل قائمشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 10643000000 | 3 ماه | 1403/04/20 | رهداد بنا نوین هیرکانی | 1403/07/20 | 1403/07/20 | پیمانکاری | 035GD5B0070010E
113 | 2939/404 | مرمت و بازسازی سدانحرافی رودخانه کورکورسر در محدوده روستای کوشکسرا شهرستان نوشهر | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 35556288443 | 5 ماه | 1403/04/07 | فنی مهندسی نفار کیله ساز تبرستان | 1403/09/07 | 1403/10/14 | پیمانکاری | 034ND5B00700434
114 | 2942/404 | احداث دیوار حفاظتی رودخانه زارم رود محدوده ی روستای حسین آباد شهرستان نکا | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 7590000000 | 4 ماه | 1403/04/03 | کاسپین بتن سازه گستران شمال | 1403/08/03 | 1403/08/03 | پیمانکاری | 034LD5B0070005B
115 | 3042/404 | تکمیل راه های ارتباطی بالادست سد گلورد و پایدارسازی مخزن | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 2135026648348 | 12 ماه | 1403/04/02 | آریا رود پارس | 1404/03/26 | 1404/03/26 | پیمانکاری | 034RD5B0070052B
116 | 4017/404 | مرمت و بازسازی آببندان روستای اسماعیل کلا بزرگ شهرستان جویبار | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 8600000000 | 3 ماه | 1403/05/01 | لشکرک راه | 1403/08/01 | 1403/08/01 | پیمانکاری | 035GD5B0070006D
118 | 467/404 | لایروبی و ساماندهی رودخانه های سطح شهرستان گلوگاه | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 3137000000 | 2 ماه | 1403/01/21 | کاسپین بتن سازه گستران شمال | 1403/03/21 | 1403/03/21 | پیمانکاری | 031UD5B0070000B
119 | 4938/404 | عملیات تکمیلی سد لاستیکی سرخرود | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 20600000000 | 3 ماه | 1403/05/30 | ساختمانی و تاسیساتی راستکارپی | 1403/08/30 | 1403/08/30 | پیمانکاری | 0361D5B00700028
120 | 751/404 | احداث ایستگاه پمپاژ آببندان روستای تنبلا شهرستان سیمرغ | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 10608183953 | 2 ماه | 1403/02/01 | پایدار خشت ایرانیان | 1403/04/01 | 1403/08/22 | پیمانکاری | 032BD5B00700140
8 | 26/1403/10079/404 | مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های تجن و زارم رود | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 5456880000 | 12 ماه | 1403/10/17 | طرح وسازه شفارود | 1404/10/16 | 1404/10/16 | مشاوره | 03AOD5B0230013D
12 | 26/1403/10174/404 | اجرای طرح ملی دانش آموی نجات آب (داناب) | مدیریت روابط عمومی | 4000000000 | 12 ماه | 1403/10/20 | آب کاوان آبانگاه | 1404/10/19 | 1404/10/19 | مشاوره | 03AQD5B0230051A
21 | 26/1403/11082/404 | تهیه پیوست کاهش خطر سدهای مطالعاتی استان مازندران | مدیر فنی آب | 4392000000 | 12 ماه | 1403/11/06 | مهندسین مشاور فن آوران آب سازه انرژی | 1403/11/06 | 1404/11/06 | مشاوره | 03BED5B0230046F
27 | 26/1403/1180/404 | مطالعات تعیین بستر و حریم تالاب های ولشت، شورمست،استخرپشت،عباس آباد،دشت ممرز و حیدرکلا | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 5636610000 | 10 ماه | 1403/02/10 | مهندسین مشاور آساراب | 1403/12/10 | 1403/12/10 | مشاوره | 032DD5B02300102
35 | 26/1403/1301/404 | انجام خدمات مدیریت مصرف انرژی ( صدور گواهینامه ISO، برچسب انرژی ساختمان، ممیزی انرژی، معاینه فنی موتورخانه) در ساختمان اداری مرکزی شرکت و 7 واحد شهرستانی تابعه در راستای اجرای طرح مدیریت سبز و اخذ امتیاز در جشنواره شهید رجایی | مدیر فنی آب | 2446080000 | 2 ماه | 1403/02/13 | تدبیر انرژی هیرکان | 1403/04/13 | 1403/08/12 | مشاوره | 033CD5B02300580
42 | 26/1403/1481/404 | نمونه گیری و انجام آزمایشات کیفی آب طرح آبرسانی به شهر کیاسر و روستاهای بخش چهاردانگه | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 2070643872 | 12 ماه | 1403/02/19 | آزمون سلامت آسا | 1404/02/16 | 1404/02/16 | مشاوره | 032PD5B02300359
48 | 26/1403/1916/404 | عملیات ژئوتکنیک شبکه گلورد( اراضی شرق بهشهر) | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 7416097511 | 3 ماه | 1403/03/31 | خاک و سازه پارت آزما | 1403/06/31 | 1403/06/31 | مشاوره | 033KD5B02300284
52 | 26/1403/2791/404 | عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه تجن ( حد فاصل سد شهید رجایی تا پل گلورد) | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 13509030925 | 0 روز | 1403/03/27 | مهندسین مشاور پیمایش البرز ساری | 1403/03/27 | 1403/12/29 | مشاوره | 034KD5B0230016E
54 | 26/1403/3041/404 | پایش عملیات نقشه برداری و gis شرکت و استقرار و راه اندازی گروه فتوگرامتری و سنجش از راه دور | مدیر فنی آب | 4108000000 | 12 ماه | 1403/04/02 | دکتر عبادت قنبری پرمهر | 1404/03/31 | 1404/03/31 | مشاوره | 035RD5B02300304
55 | 26/1403/388/404 | انجام آزمایش موردی بتن و مقاومت مصالح طرح آبرسانی به شهرستان های ساری و میاندرود | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 5120175980 | 12 ماه | 1403/01/19 | آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک | 1404/01/16 | 1404/01/16 | مشاوره | 032GD5B02300275
59 | 26/1403/4429/404 | خدمات کارشناسی بازدید میدانی از منابع آبی در محدوده امور منابع آب ساری و میاندرود | حفاظت و بهره برداری از منابع آب | 3000000000 | 12 ماه | 1403/05/15 | رضا ثنائی مهر | 1404/05/14 | 1404/05/14 | مشاوره | 035RD5B02300082
61 | 26/1403/4512/404 | نمونه برداری و انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی از منابع آب های سطحی در مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد چهاردانگه ساری | مدیر فنی آب | 3909697168 | 12 ماه | 1403/05/18 | آزمون سلامت آسا | 1404/05/16 | 1404/05/16 | مشاوره | 037FD5B02900174
63 | 26/1403/4742/404 | خدمات کارشناسی بازدید میدانی از منابع آبی در محدوده امور منابع آب بابل | حفاظت و بهره برداری از منابع آب | 3930000000 | 12 ماه | 1403/05/24 | مبین ذاکر عباسی | 1404/05/22 | 1404/05/22 | مشاوره | 037CD5B0230010F
64 | 26/1403/4896/404 | خدمات مشاوره و طراحی جابجائی خط 63kv دو مداره هزار سنگر آمل - نیما | معاون طرح و توسعه | 2968905989 | 4 ماه | 1403/05/29 | مهندسی قدس نیرو | 1403/09/29 | 1403/09/29 | مشاوره | 037OD5B0290043D
66 | 26/1403/4912/404 | تهیه بانک اطلاعات و اسکن پرونده های بهره برداری منابع آب استان | حفاظت و بهره برداری از منابع آب | 14184221000 | 12 ماه | 1403/05/29 | مهندسی مشاور توسعه پایدار جلگه | 1404/05/29 | 1404/05/29 | مشاوره | 037FD5B02900340
68 | 26/1403/5002/404 | بازنگری نقشه حد بستر و حریم رودخانه نکارود و ارائه طرح ساماندهی فاز یک و بازگشایی مسیر رودخانه های نکارود و هراز جهت کنترل سیلاب | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 1800000000 | 3 ماه | 1403/06/01 | مشاور شامخ اندیشان مسیر قارن | 1403/09/01 | 1403/12/29 | مشاوره | معاملات کوچک در پایگاه ملی ثبت نمیشود.
69 | 26/1403/5247/404 | مطالعات فرهنگی - تاریخی و بررسی های باستان شناسی در محدوده سد آپون آلاشت | مدیر فنی آب | 5293600000 |  | 1403/06/07 | پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری(پژوهشکده باستان شناسی) | 1403/06/07 | 1403/06/07 | مشاوره | 037GD5B02300297
72 | 26/1403/5664/404 | خدمات فنی بازرسی تجهیزات مکانیکال اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب آبرسانی به شهرهای گروه الف | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 8582496000 | 12 ماه | 1403/06/19 | مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران | 1404/06/17 | 1404/06/17 | مشاوره | 037FD5B02900283
74 | 26/1403/5975/404 | عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه های کجور،وازیوار و کلرود پی | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 12000000000 | 10 ماه | 1403/06/29 | فلات نقشه یکم | 1404/04/26 | 1404/04/26 | مشاوره | 037FD5B0290010F
76 | 26/1403/6756/404 | عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی 9 رودخانه حوضه آبریز تنکابن - رامسر (ولاب، بابولات، سرفقیه و ...) | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 13270573285 | 10 ماه | 1403/07/16 | تحلیل نقشه نیان | 1404/05/15 | 1404/05/15 | مشاوره | 03ABD5B02300152
77 | 26/1403/6779/404 | بازنگری نقشه حد بستر و حریم رودخانه های رستم رود، بلده، انگتارود و ناپلارود | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 3474000000 | 3 ماه | 1403/07/16 | تراز آب جامع | 1403/10/16 | 1403/10/16 | مشاوره | 037TD5B02900434
78 | 26/1403/70/404 | بازنگری مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت استان مازندران | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 13365300000 | 8 ماه | 1403/02/29 | مهندسین مشاور خزرآب | 1403/10/29 | 1404/03/31 | مشاوره | 034JD5B02300536
79 | 26/1403/7032/404 | بازنگری نقشه حد بستر و حریم رودخانه های نیرنگ، چلندر، صلاح الدین کلا،توسکاتک و کنس رود و وازرود | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 2940080000 | 3 ماه | 1403/07/25 | طرح وسازه شفارود | 1403/10/25 | 1403/10/25 | مشاوره | 037TD5B0290038E
85 | 26/1403/8131/404 | عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه زارم رود | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 14000000000 | 8 ماه | 1403/08/28 | مهندسین مشاور سازه پردازی ایران | 1404/04/27 | 1404/04/27 | مشاوره | 03AFD5B0230020D
87 | 26/1403/8407/404 | مطالعات تکمیلی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت منابع آب و آلاینده ها | مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب | 7400000000 | 15 ماه | 1403/09/03 | پویشکار آب گستر | 1404/12/01 | 1404/12/01 | مشاوره | 03ACD5B02300377
88 | 26/1403/8595/404 | خدمات بازرسی فنی لوله ها، شیرآلات، متعلقات و تجهیزات مکانیکال طرح آبرسانی به شهرهای رامسر،تنکابن و عباس آباد | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 8324160000 | 24 ماه | 1403/09/05 | ارکان پویش آذر | 1405/09/05 | 1405/09/05 | مشاوره | 03AGD5B02300143
89 | 26/1403/8646/404 | مطالعات مهندسی رودخانه، تعیین بستر و حریم، ساماندهی و ارائه طرح اضطراری ساماندهی رودخانه واسپول | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 2570000000 | 4 ماه | 1403/09/06 | آب انرژی محیط | 1404/01/02 | 1404/01/02 | مشاوره | 03AFD5B02300183
91 | 26/1403/8895/404 | پشتیبانی و انجام خدمات مازاد نرم افزار ساماب سال 1403 | حفاظت و بهره برداری از منابع آب | 3454660637 | 12 ماه | 1403/09/14 | تحلیل گران سیستم زاگرس | 1404/01/01 | 1404/01/01 | مشاوره | 03AKD5B0940018C
92 | 26/1403/8898/404 | خدمات میکروژئودزی سد گلورد | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 12447312015 | 24 ماه | 1403/09/14 | سروش دریاپی | 1405/09/14 | 1405/09/14 | مشاوره | 03A9D5B02300653
94 | 26/1403/89/404 | نظارت بر عملیات تکمیلی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مطالعات مرحله اول طرح سد مخزنی آپون و آلاشت | مدیر فنی آب | 8026200000 | 3 ماه | 1403/04/11 | تحقیقات آب و خاک دژان | 1403/07/11 | 1403/12/28 | مشاوره | 035GD5B0230019C
96 | 26/1403/898/404 | ارتقا، آموزش و خدمات همکاری در استقرار ماژول های همکاران سیستم | مدیر تحول اداری، فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 4712000000 | 6 ماه | 1403/04/16 | همکاران سیستم | 1403/10/16 | 1403/10/16 | مشاوره | 03AND5B0940030C
99 | 26/1403/9029/404 | مشاوره و شناخت وضعیت موجود ( مستند سازی شبکه، زیر ساخت) ارائه طرح های بهینه در راستای امنیت و نظرات | مدیر تحول اداری، فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 7300000000 |  | 1403/09/19 | رسا ارتباطات صفه | 1403/09/19 | 1403/09/19 | مشاوره | 03AGD5B09700207
121 | 9945/404 | طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت آب منطقه ای مازندران | مدیر تحول اداری، فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 5730000000 | 12 ماه | 1403/10/15 | اوژن تدبیر پارس | 1404/10/13 | 1404/10/13 | مشاوره | 03B4D5B09700020
70 | 26/1403/5541/404 | بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای،عملیات ساماندهی و احداث دیوار حفاظتی در رودخانه های وازرود و لاویج رود | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 28362664318 | 8 ماه | 1403/06/15 | تولیدی دانه بندی شن و ماسه 208 چمستان نور | 1404/02/12 | 1404/02/12 | مزایده | 03A5D5B07100108
102 | 26/1403/923/404 | ساماندهی ، لایروبی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای در مسیل طالع رودبار(چم چم) در محدوده شهر پل سفید | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 11460000000 | 6 ماه | 1403/06/14 | راهسازی و عمران ایران | 1403/12/14 | 1403/12/14 | مزایده | در پایگاه ملی معاملات کوچک ثبت نمیشود
103 | 26/1403/924/404 | عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه تجن در محدوده روستای صلاح الدین محله و تثبیت بستر اردشیرمحله شهرستان ساری | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 50275869750 | 12 ماه | 1403/09/03 | آرمه پویا زرین افرند | 1404/09/01 | 1404/09/01 | مزایده | در پایگاه ملی معاملات کوچک ثبت نمیشود
23 | 26/1403/11455/404 | ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان جویبار (خانرود و سیاهرود و...) | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 7290000000 | 3 ماه | 1403/11/17 | درخشش سازه طبرستان | 1404/02/16 | 1404/02/16 | پیمانکاری
31 | 26/1403/12185/404 | ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان آمل (آلشرود محدوده روستای سهری و رود زن و مرد محدوده سنگر و ابومحله و ...) | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 3917119876 | 2 ماه | 1403/12/08 | ساختمانی عرشیا بتن خزر | 1404/02/07 | 1404/02/07 | پیمانکاری
41 | 26/1403/142/404 | عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه هراز در محدوده شهر سرخ رود | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 6697782000 | 4 ماه | 1403/05/28 | شهرداری سرخ رود | 1403/09/28 | 1403/09/28 | پیمانکاری
71 | 26/1403/5542/404 | عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه چالوس- بازه رستوران همسفر تا پل واسپول | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 16300000000 | 9 ماه | 1403/06/15 | بسیج سازندگی سپاه کربلا استان مازندران | 1404/03/12 | 1404/03/12 | پیمانکاری
86 | 26/1403/8276/404 | مرمت و بازسازی آببندان روستای عزت الدین شهرستان میاندرود-فاز دوم | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 18400000000 | 2 ماه | 1403/11/10 | لشکرک راه | 1404/01/09 | 1404/01/09 | پیمانکاری
90 | 26/1403/874/404 | بهره برداری از مصالح مازاد در بالادست سرشاخه گیر و احداث دیواره حفاظتی در رودخانه وازرود محدوده شهری شهرستان چمستان | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 11197529 | 4 ماه | 1403/06/10 | شهرداری چمستان | 1403/10/10 | 1403/10/10 | پیمانکاری
100 | 26/1403/9134/404 | احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار از محدوده پل کوثر تا محدوده ساختمان سپاه کربلا زیرآب | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 15000000000 | 4 ماه | 1403/09/22 | فنی مهندسی نفار کیله ساز تبرستان | 1404/01/21 | 1404/01/21 | پیمانکاری
101 | 26/1403/9135/404 | احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار جنب پمپ بنزین کوچه شهید غضنفری زیرآب | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 15000000000 | 4 ماه | 1403/09/22 | فنی مهندسی نفار کیله ساز تبرستان | 1404/01/21 | 1404/01/21 | پیمانکاری
105 | 26/1403/941/404 | شناسایی بستر های رودخانه ای فاقد قرارداد اجاره و پیگیری وصول حقوق دولتی در حوزه عملکرد مدیریت منابع آب شهرستان ساری و میاندرود | معاون حفاظت و بهره برداری | 8500000000 | 12 ماه | 1403/09/19 | تسهیل گران آب و خاک مازندران | 1404/09/18 | 1404/09/18 | پیمانکاری
117 | 4238/404 | عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه زارم رود در محدوده شهرستان نکا روستاهای بادابسر و تجرخیل | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 100138143 | 12 ماه | 1403/05/09 | شاهین بنای آوین | 1404/05/06 | 1404/05/06 | پیمانکاری
20 | 26/1403/11080/404 | نگهداری و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون طراحان مقدم | مدیر تحول اداری، فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | 1680000000 | 12 ماه | 1403/11/06 | صنایع فن آوری طراحان بهینه | 1404/11/06 | 1404/11/06 | مشاوره
22 | 26/1403/11453/404 | انجام برنامه بررسی های باستان شناسی در محدوده مخزن سد گلورد | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 5777200000 | 9 ماه | 1403/11/17 | پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری(پژوهشکده باستان شناسی) | 1404/08/17 | 1404/08/17 | مشاوره
25 | 26/1403/11571/404 | مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوضه عباس آباد و تنکابن ( ولاب، بابولاب، سرفقیه آباد، شل دره، شاخه فرعی خرک آبرود، شاخه فرعی نمک آبرود، آبشور سادات شهر، بازه اول و دوم ولی آباد و ولمرود) | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 4518800000 | 12 ماه | 1403/11/17 | مهندسی مشاور توسعه پایدار جلگه | 1404/11/17 | 1404/11/17 | مشاوره
29 | 26/1403/12068/404 | مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های امره دره، سالاردره، اشک رود ( شیرین رود)، لاجیم، خوش رودبار، عروس و داماد ، اسپیورد، اسبوکلا - ولاشد و گرماب ( چهاردانگه) | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 7178600000 | 12 ماه | 1403/12/04 | مهندسین مشاور آساراب | 1404/12/04 | 1404/12/04 | مشاوره
30 | 26/1403/12069/404 | مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های هچیرود، سردآبرود، سرشاخه های چالوس، گیل کلا، زانوس، دلیر، سرشاخه های توسکا تک، کجور، وازیوار، کلرودپی | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 6806800000 | 12 ماه | 1403/11/29 | مهندسین مشاور آب خاک تهران | 1404/11/29 | 1404/11/29 | مشاوره
106 | 26/1403/953/404 | قرارداد مرحله دوم کاوش های نجات بخشی و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه گورستانی ولم، در محدوده سد گلورد | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 25493000000 | 12 ماه | 1403/10/19 | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | 1404/10/18 | 1404/10/18 | مشاوره
108 | 26/1403/958/404 | برون سپاری خدمات حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع و مجاری آبی واقع در امورات منابع آب بهشهر ، گلوگاه و نکا - ساری و میاندرود - قائمشهر و سوادکوه - جویبار و سیمرغ | حفاظت و بهره برداری از منابع آب | 139640000000 | 12 ماه | 1403/11/01 | مهندسین مشاور کنکاش عمران | 1404/10/30 | 1404/10/30 | مشاوره
109 | 26/1403/966/404 | برون سپاری خدمات حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع و مجاری آبی واقع در امورات منابع آب بابل - بابلسر و فریدونکنار - آمل و محمود آباد- نور و رویان - نوشهر، چالوس و کلاردشت- عباس آباد - تنکابن و رامسر | حفاظت و بهره برداری از منابع آب | 179692800000 | 12 ماه | 1403/11/01 | مهندسین مشاور کاو آب | 1404/10/30 | 1404/10/30 | مشاوره
110 | 26/1403/968/404 | مستند سازی اراضی تملکی طرح های عمرانی با نقشه برداری | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی | 2965828550 | 8 ماه | 1403/09/24 | احمد فیروزنیا | 1404/05/24 | 1404/05/24 | مشاوره
14 | 26/1403/104/404 | عملیات لایروبی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه چالوس و مسیل منتهی به رستوران دربند در محدوده جاده کندوان شهرستان چالوس | مدیریت رودخانه ها و سواحل | 24320000 | 5 ماه | 1403/05/01 | دژاب گستر شمال | 1403/10/01 | 1403/10/01 | مزایده